## CronoEneroFebrero
Cronograma de Trabajado Sistema de Biblioteca 18 de Enero al 28 de Febrero
Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28
Entrevista con el cliente | 2025-01-18 | 2025-01-21
Levantamiento de procesos actuales | 2025-01-20 | 2025-01-22
Análisis de requerimientos | 2025-01-23 | 2025-01-23
Propuestas de automatización | 2025-01-24 | 2025-01-25
Diagrama Relacional BD | 2025-01-25 | 2025-01-28
Maquetación de la Interfaz de Usuario (UI) | 2025-01-29 | 2025-01-31
Creación BD MySQL | 2025-02-01 | 2025-02-01
Cración de Repositorio y Estructura del proyecto | 2025-02-01 | 2025-02-01
Creación Modelos BD en C# | 2025-02-03 | 2025-02-03
Creación vistas BD MySQL | 2025-02-03 | 2025-02-03
Creación Interfaces de Usuario (UI) C# | 2025-02-04 | 2025-02-07
Crear conexión con la BD | 2025-02-08 | 2025-02-08
Creación de Clase padre de solicitud de datos para las vistas | 2025-02-08 | 2025-02-08
Creación de Clase padre Insersión de datos | 2025-02-08 | 2025-02-08
Creación de Clase padre Actualización de datos | 2025-02-08 | 2025-02-08
Creación de clase padre Inactividad de datos | 2025-02-08 | 2025-02-08
Creación de Clases Hijas de solicitud de datos para vistas | 2025-02-10 | 2025-02-10
Creación de Clases Hijas para Insersión de datos | 2025-02-11 | 2025-02-11
Creación de Clases Hijas para Actualización de datos | 2025-02-12 | 2025-02-12
Creación de Clases hijas para Inactividad de datos | 2025-02-13 | 2025-02-13
Programación de Funcionalidad e Interfaces | 2025-02-14 | 2025-02-21
Creación de clases y metodos para el control de Excepciones | 2025-02-22 | 2025-02-24
Creación de clases y metodos para Validación de datos | 2025-02-24 | 2025-02-26
Realizar prueba completa al programa y detección de errores | 2025-02-27 | 2025-02-28

## CronoMarzoAbril
2024-01-18 | 2024-04-26
Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | time axis 2024-03-01 to 2024-04-26
2024-01-18

## CronoEneroFebrero (2)
Cronograma de Trabajado Sistema de Biblioteca 18 de Enero al 28 de Febrero | [40 empty] | TOTAL DIAS | 36
GRUPO | Actividad | Encargado de Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28
Documentación | Entrevista con Gerente General – Levantamiento de requisitos. | - Team Lider - Analista QA | 2025-01-18 | 2025-01-20
| Entrevista con Gerentes y Administradores de Sucursales – Relación y comunicación entre sucursales. | - Team Lider - Analista QA | 2025-01-20 | 2025-01-21
| Entrevista con Jefes de Área – Levantamiento de procesos actuales. | - Team Lider - Analista QA | 2025-01-21 | 2025-01-22
| Análisis de requerimientos | - Analista QA | 2025-01-23 | 2025-01-24
| Propuestas de automatización | - Analista QA | 2025-01-24 | 2025-01-25
| Diagrama Relacional BD | -DBA | 2025-01-25 | 2025-01-28
| Maquetación de la Interfaz de Usuario (UI) | - Desarrollador 1 | 2025-01-29 | 2025-01-31
BASE DE DATOS | Creación BD y tablas en MySQL | - DBA | 2025-02-01 | 2025-02-01
| Crear vista Vw_Libros | - DBA | 2025-02-01 | 2025-02-01
| Crear vista Vw_Almacen | - DBA | 2025-02-01 | 2025-02-01
| Crear vista Vw_Usuarios | - DBA | 2025-02-01 | 2025-02-01
| Crear vista Vw_Movimientos | - DBA | 2025-02-01 | 2025-02-01
| Crear vista Vw_DetalleMovimiento | - DBA | 2025-02-01 | 2025-02-01
| Crear vista Vw_Clientes | - DBA | 2025-02-01 | 2025-02-01
| Crear vista Vw_ListaPrestamosActivos | - DBA | 2025-02-01 | 2025-02-01
| Crear vista Vw_DetallePrestamoActivos | - DBA | 2025-02-01 | 2025-02-01
DESARROLLO | Cración de Repositorio y estructura del proyecto (DAL, ET, BLL y GUI) | - Team Lider | 2025-02-01 | 2025-02-01
| Crear Ramas del proyectos (Main, Develop, Feature branches, Bugfix Branches, Realise Branches) | - Team Lider | 2025-02-01 | 2025-02-01
| Crear Modelo Autores (ET) | - Dev Junior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo Editorial (ET) | - Dev Junior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo Clasificaciones (ET) | - Dev Junior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo Roles (ET) | - Dev Junior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo Libros (ET) | - Dev Junior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo Usuarios (ET) | - Dev Junior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo Almacen (ET) | - Dev Junior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo Sucursales (ET) | - Dev Junior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo UsuarioSucursales (ET) | - Dev Junior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo TipoMovimiento (ET) | - Dev Junior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo ConceptoMovimiento (ET) | - Dev Junior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo Movimientos (ET) | - Dev Junior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo DetalleMovimientos (ET) | - Dev Junior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Craer Modelo Cliente (ET) | - Dev Junior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear Modelo Encabezado (ET) | - Dev Junior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear Modelo EstadoPrestamo (ET) | - Dev Junior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear Modelo Prestamo (ET) | - Dev Junior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear Conexión con la Base de datos (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo Autores (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo Editorial (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo Clasificaciones (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo Roles (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo Libros (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo Usuarios (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo Almacen (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo Sucursales (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo UsuarioSucursales (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo TipoMovimiento (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo ConceptoMovimiento (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo Movimientos (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-03 | 2025-02-03
| Crear Modelo DetalleMovimientos (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Craer Modelo Cliente (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear Modelo Encabezado (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear Modelo EstadoPrestamo (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear Modelo Prestamo (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear Modelo Vw_Libros (ET) | - Dev Junior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear Modelo Vw_Almacen (ET) | - Dev Junior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear Modelo Vw_Usuarios (ET) | - Dev Junior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear Modelo Vw_Movimiento (ET) | - Dev Junior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear Modelo Vw_DetalleMovimiento (ET) | - Dev Junior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear Modelo Vw_Clientes (ET) | - Dev Junior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear Modelo Vw_ListaPrestamosActivos (ET) | - Dev Junior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear Modelo Vw_Libros (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear Modelo Vw_Almacen (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear Modelo Vw_Usuarios (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear Modelo Vw_Movimiento (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear Modelo Vw_DetalleMovimiento (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear Modelo Vw_Clientes (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear Modelo Vw_ListaPrestamosActivos (DAL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear formulario Login (GUI) | - Dev SemiSenior | 2025-02-04 | 2025-02-04
| Crear formulario Menu (GUI) | - Dev Junior | 2025-02-05 | 2025-02-07
| Crear formulario CatalogoDinamico (GUI) | - Dev Junior | 2025-02-05 | 2025-02-07
| Crear formulario CatalogoLibros (GUI) | - Dev Junior | 2025-02-05 | 2025-02-07
| Crear formulario CatalogoUsuarios (GUI) | - Dev Junior | 2025-02-05 | 2025-02-07
| Crear formulario ControlAlmacen (GUI) | - Dev Junior | 2025-02-05 | 2025-02-07
| Crear formulario ControlMovimientos (GUI) | - Dev Junior | 2025-02-05 | 2025-02-07
| Crear formulario DetalleMovimiento (GUI) | - Dev Junior | 2025-02-05 | 2025-02-07
| Crear formulario RegistrarMovimiento (GUI) | - Dev Junior | 2025-02-05 | 2025-02-07
| Crear formulario RegistrarClientes (GUI) | - Dev Junior | 2025-02-05 | 2025-02-07
| Crear formulario RegistrarPrestamo (GUI) | - Dev Junior | 2025-02-05 | 2025-02-07
| Crear formulario ListaPrestamos (GUI) | - Dev Junior | 2025-02-05 | 2025-02-07
| Crear formulario DetallePrestamo (GUI) | - Dev Junior | 2025-02-05 | 2025-02-07
| Crear clase Validación Login (BLL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-05 | 2025-02-07
| Crear clase Control de permisos (BLL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-05 | 2025-02-07
| Crear clase Eliminado de catalogo (BLL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-05 | 2025-02-07
| Crear clase Validar Cliente (BLL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-05 | 2025-02-07
| Crear Clase Validar Existencia Almacen (BLL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-05 | 2025-02-07
| Crear Clase Validar Prestamo (BLL) | - Dev SemiSenior | 2025-02-05 | 2025-02-07
| Programación formulario Login (GUI) | - Dev SemiSenior | 2025-02-08 | 2025-02-08
| Programación formulario Menu (GUI) | - Dev Junior | 2025-02-08 | 2025-02-08
| Programación formulario CatalogoDinamico (GUI) | - Dev Junior | 2025-02-08 | 2025-02-08
| Programación formulario CatalogoLibros (GUI) | - Dev Junior | 2025-02-08 | 2025-02-08
| Programación formulario CatalogoUsuarios (GUI) | - Dev Junior | 2025-02-08 | 2025-02-08
| Programación formulario ControlAlmacen (GUI) | - Dev SemiSenior | 2025-02-10 | 2025-02-10
| Programación formulario ControlMovimientos (GUI) | - Dev SemiSenior | 2025-02-10 | 2025-02-10
| Programación formulario DetalleMovimiento (GUI) | - Dev SemiSenior | 2025-02-10 | 2025-02-10
| Programación formulario RegistrarMovimiento (GUI) | - Dev Junior | 2025-02-10 | 2025-02-10
| Programación formulario RegistrarClientes (GUI) | - Dev Junior | 2025-02-10 | 2025-02-10
| Programación formulario RegistrarPrestamo (GUI) | - Dev Junior | 2025-02-10 | 2025-02-10
| Programación formulario ListaPrestamos (GUI) | - Dev Junior | 2025-02-11 | 2025-02-11
| Programación formulario DetallePrestamo (GUI) | - Dev Junior | 2025-02-11 | 2025-02-11
Testing | Test SQL Funcional, Integración y Rendimiento | - Analista de QA | 2025-02-12 | 2025-02-13
| Test Control de acceso según roles | - Analista de QA | 2025-02-14 | 2025-02-14
| Test de Integración de modulos | - Analista de QA | 2025-02-15 | 2025-02-17
| Test de cumplimiento BLL | - Analista de QA | 2025-02-18 | 2025-02-19
| Test de rendimiento unitario | - Analista de QA | 2025-02-20 | 2025-02-20
| Test de rendimiento multiples usuarios | - Analista de QA | 2025-02-21 | 2025-02-23
| Test de Hosting | - Analista de QA | 2025-02-21 | 2025-02-23
| Corrección y Validación | - Analista de QA | 2025-02-23 | 2025-02-28