## CronoEneroFebrero
Cronograma de Trabajado Sistema de Biblioteca 18 de Enero al 28 de Febrero
Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28
Entrevista con el cliente | 2025-01-18 | 2025-01-21
Levantamiento de procesos actuales | 2025-01-20 | 2025-01-22
Análisis de requerimientos | 2025-01-23 | 2025-01-23
Propuestas de automatización | 2025-01-24 | 2025-01-25
Diagrama Relacional BD | 2025-01-25 | 2025-01-28
Diseño de la Interfaz de Usuario (UI) | 2025-01-29 | 2025-01-31
Creación BD MySQL | 2025-02-01 | 2025-02-01
Cración de Repositorio y Estructura del proyecto | 2025-02-01 | 2025-02-01
Creación Modelos BD en C# | 2025-02-03 | 2025-02-03
Creación vistas BD MySQL | 2025-02-03 | 2025-02-03
Creación Interfaces de Usuario (UI) C# | 2025-02-04 | 2025-02-07
Crear conexión con la BD | 2025-02-08 | 2025-02-08
Creación de Clase padre de solicitud de datos para las vistas | 2025-02-08 | 2025-02-08
Creación de Clase padre Insersión de datos | 2025-02-08 | 2025-02-08
Creación de Clase padre Actualización de datos | 2025-02-08 | 2025-02-08
Creación de clase padre Inactividad de datos | 2025-02-08 | 2025-02-08
Creación de Clases Hijas de solicitud de datos para vistas | 2025-02-10 | 2025-02-10
Creación de Clases Hijas para Insersión de datos | 2025-02-11 | 2025-02-11
Creación de Clases Hijas para Actualización de datos | 2025-02-12 | 2025-02-12
Creación de Clases hijas para Inactividad de datos | 2025-02-13 | 2025-02-13
Programación de Funcionalidad e Interfaces | 2025-02-14 | 2025-02-21
Creación de clases y metodos para el control de Excepciones | 2025-02-22 | 2025-02-24
Creación de clases y metodos para Validación de datos | 2025-02-24 | 2025-02-26
Realizar prueba completa al programa y detección de errores | 2025-02-27 | 2025-02-28

## CronoMarzoAbril
2024-01-18 | 2024-04-26
Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | time axis 2024-03-01 to 2024-04-26
2024-01-18